## Backlog
REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | Tam(#) | PRIORIDADE | SPRINT | STATUS | FINALIZADO
Fazer a prototipagem do site institucional | Criar um protótipo de alta fidelidade da interface do usuário (UI) no Figma para servir como guia visual para o desenvolvimento do frontend | Importante | P | 3 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar Tela de login | O sistema deve fornecer uma interface de autenticação que valide as credenciais (e-mail e senha) do usuário contra os registros do banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Desenvolver Tela Cadastro Cliente | O sistema deve fornecer uma interface para o registro de novos usuários, coletando os dados necessários e persistindo-os no banco de dados | Essencial | G | 13 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE |  | Pontos Fibonacci | Planejado | Entregue | Pendente
Desenvolver Página com Quiz | O sistema deve exibir uma página de quiz simples com perguntas pré-cadastradas e feedback básico | Essencial | M | 5 | 2 | SP2 | Finalizado | TRUE | Total | 262 | 262 | 225 | 37
Desenvolver Página da Dashboard | Desenvolver a área restrita e funcional do sistema, acessível após o login, onde será possivel verificar as métricas, baseadas nos quizes feitos | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | Finalizado | TRUE | SP1 | 129 | 129 | 129 | 0
Desenvolver Site institucional (Home) | Desenvolver o conjunto de páginas públicas do website do projeto (Home, Sobre, Cadastro, Login) | Essencial | M | 5 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE | SP2 | 44 | 44 | 44 | 0
Desenvolver a Navegação entre páginas | O sistema deve permitir navegação entre Home, Login, Dashboard e Quiz | Essencial | M | 5 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE | SP3 | 89 | 89 | 52 | 37
Armazenamento MySQL | O sistema deve registrar no banco de dados os dados do cadastro e demais informações necessárias | Essencial | G | 13 | 2 | SP2 | Finalizado | TRUE | SP4 | 0 | 0 | 0 | 0
Configurar API Web Data Viz | Configurar API intermediária para a conexão do software e banco de dados | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3 | Finalizado | TRUE
Desenvolver Responsividade no Site | O site deve se adaptar adequadamente a dispositivos desktop e mobile | Desejavel | M | 5 | 3 | SP3 | Finalizado | TRUE
Estilizar página Home do Site Institucional | Aplicar o CSS na página Home para que ela corresponda ao layout definido no protótipo do Figma | Desejavel | GG | 21 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Estilizar tela de Login do Site Institucional | Aplicar o CSS na página de Login para que ela corresponda ao layout definido no protótipo do Figma | Desejavel | GG | 21 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Estilizar tela de Cadastro do Site Institucional | Aplicar o CSS na área de Cadastro para que ela corresponda ao layout definido no protótipo do Figma | Desejavel | GG | 21 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar o Github do projeto | Configurar o repositório central de código no GitHub para versionamento do projeto | Essencial | P | 3 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Configurar o Trello | Estruturar o quadro de gestão ágil do projeto no Trello para organizar e rastrear o trabalho da sprint | Essencial | P | 3 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar Diagrama de solução | Desenvolver uma representação gráfica da arquitetura da solução, descrevendo o fluxo de dados e a interação entre os componentes | Importante | G | 13 | 2 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar Diagrama Visão de Negócio | Desenvolver uma representação gráfica da visão de negócios, voltada para a solução do negócio | Importante | M | 5 | 2 | SP1 | Finalizado | TRUE
Criar Documentação do Projeto | Desenvolver documentação do projeto no Word, adicionando informações principais (Contexto, Objetivo, Justificativa etc..) | Essencial | P | 3 | 1 | SP1 | Finalizado | TRUE
Estilizar página do Quiz | Aplicar o CSS na página do Quiz para que ela corresponda ao layout definido no protótipo do Figma | Importante | G | 13 | 2 | SP3 | Finalizado | TRUE
Estilizar página da Dahboard | Aplicar o CSS na página lob da Dashboard | Importante | G | 13 | 2 | SP3 | Finalizado | TRUE
Criar as tabelas no MySQL | Implementar no MySQL o esquema do banco de dados projetado para o sistema, criando todas as tabelas e relacionamentos lógicos necessários | Essencial | G | 13 | 1 | SP2 | Finalizado | TRUE
Conectar MySQL na VM | Testar comunicação entre o banco e a aplicação | Essencial | G | 13 | 2 | SP3 | Em andamento | FALSE
Criar slides para apresentação | Criação de slides no Canva para apresentação do projeto individual | Essencial | P | 3 | 3 | SP3 | Em andamento | FALSE
Apresentar Projeto Individual | Apresentação do Projeto individual para a banca avaliadora | Essencial | GG | 21 | 1 | SP3 | Em andamento | FALSE